## 2024年度政府专项债券项目绩效自评表
2024年度政府专项债券项目绩效自评表
项目名称 |  | 梧州临港经济区标准厂房建设项目 |  | 项目编码 |  | P20450400-0090
项目单位 |  | 梧州临港开发建设有限公司 |  | 主管部门 |  | 梧州临港经济区管理委员会
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  | 33.1 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  | 22.2
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 完成项目前期工作，完成场地平整，开始主体建筑建设 |  |  | 完成项目前期工作，完成场地平整，开始主体建筑建设
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据 | 偏差原因及改进措施
| 管理指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 专项债券资金按计划100%到位，到位时间不晚于2024年12月31日 | 专项债券资金按计划100%到位，到位时间为2024年12月31日 | 5 | 5 | 拨付凭证 | 无
|  |  | 预算执行率 | 年度债券资金支出进度达90%，符合项目用款计划 | 100% | 5 | 5 | 支出凭证 | 无
|  |  | 资金支出规范性 | 是否按施工进度和合同约定事项支出债券资金的 | 是 | 5 | 5 | 进度款支付报批材料 | 无
|  | 组织实施 | 业务管理制度健全性 | 制定涵盖进度/质量/安全的专项管理制度 | 是 | 5 | 4 | 项目管理制度 | 无
|  |  | 政府采购规范度 | 政府采购流程符合《政府采购法》要求，投诉率为0 | 是 | 5 | 5 | 招投标材料 | 无
|  |  | 合同执行规范性 | 合同履约率≥95%，无重大违约纠纷 | 是 | 5 | 5 | 无违约案件 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 标准厂房和园区物流直通道路完成土方开挖、石方爆破、土方回填 | 500亩 | 813亩 | 5 | 5 | 园区物流直通道路完成土方开挖、石方爆破、土方回填813亩 | 无
|  | 质量指标 | 工程质量符合验收标准 | 100% | 100% | 10 | 10 | 质量符合相关行业标准 | 无
|  | 时效指标 | 2024年12月前完成支付进度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 按时间节点支付费用 | 无
|  | 成本指标 | 按时还本付息率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 按时间节点还本付息 | 无
| 效益指标 | 经济效益 | 带动临港经济区工业投资总额 | 11亿元 | 60.1亿元 | 10 | 10 | 园区工业投资总额60.1亿 | 无
|  | 社会效益 | 解决劳动岗位 | 500个 | 686个 | 10 | 10 | 入园企业用工需求 | 无
|  | 生态效益 | 违法破坏基本农田、公益林地起数 | 0 | 0 | 5 | 5 | 无违法事件 | 无
|  | 可持续影响 | 项目可持续收益年限 | 20年 | 20年 | 5 | 5 | 达到预期目标 | 无
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 入园企业认可度 | 85% | 92% | 5 | 5 | 调查问卷满意度为92% | 无
绩效目标得分（满分100分） | [5 empty] | 100 | 99
自评等级 | [5 empty] | 优
注：本表由使用专项债券资金的部门填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末专项债券及对应项目2024年度的绩效自评情况。